## Skype meeting 9. Oct 2013
Kategória | Čo | Kto je zodpovedný | Stav k 30.10.
Členstvo: | Treba poriešiť registráciu do medzinárodnej databázy členov a vytvoriť si prístupové heslo. | Andrej | Link prišiel, ale je nepoužiteľný, treba, aby ho poslali na moju súkromnú adresu, už som kontaktoval Artura Zolkowskeho, kt. za databázu zodpovedá.
| V conference máme cca 90 e-mailov, členov máme len 65, treba preveriť, komu patrí tých zvyšných viac než 25 e-mailov a ktoré patria naším členom. | Tomáš | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského.
| Na webových stránkach je treba dať vedieť, že kontaktom pre nových ľudí je modrý gakyil. | Andrej | Bude sa riešiť, až bude nový web.
| Treba od Aleša zistiť, či a aké sú dlhy členov voči komunite a kontaktovať týchto ľudí, aby dlžoby uhradili. | Žltí | Aleš povedal, že dlhy na členskom dorieši on, čo sa týka ostatných dlho, mali by sme osloviť dlžníkov priamo.
Web: | Je potrebné viac rozvinúť internú sekciu, mala by okrem fóra obsahovať aj galériu, audio knižnicu, texty a interné dokumenty. V internej sekcii by sme chceli aj knižnicu ebookov. Ohľadom audio knižnice a ebook knižnice bude potrebné kontaktovať SSI. | Andrej | Bude sa riešiť priebežne, najprv som kontaktoval SSI ohľadom vydávanie textov.
| Treba kontaktovať Lukáša, aby odstránil staré info o návšteve Taklung Tsetrul Rinpočheho z webu. | Andrej | Lukáš info odstránil.
| Ako sme sa už bavili bude treba vytvoriť gakyilové e-maily na gmaili, tiež by bolo zrejme užitočné zlúčiť stránku Wangdenlingu a stránku dzogčhen.sk, ale tak, aby bolo možné záujemcov o dianie v Lingu, ktorí ale nemajú záujem byť súčasťou komunity priamo do sekcie lingu (napríklad v prípade permakultúrnych akcii, či akcií iných budhistických skupín). Treba sa o tom všetkom pobaviť s Jirkom Karlíkom. Tiež je treba pridať na súčasnú stránku wangdenlingu adresu snowlion @ wangdenling.sk | Tomáš | Jirko maily prevedie na g-mail. Stránky wangdenlingu sa budú riešiť, až budú nové stránky komunity.
| Facebookovú stránku Wangdenlingu by bolo dobré pravidelne updatovať s eventmi a fotografiami. | Ľubo | Funguje.
Ling: | Andrej pripravil predbežnú verziu previdiel pre fungovanie na lingu, dohodli sme sa, že je treba ju viac zjednodušiť a dať pravidlám prehľadnejšiu štruktúru. | Andrej | Pravidla boli prepracované a schválené gakyilom.
| Review a nasledne prijatie "strategickej koncepcie"a revidovaneho "prevadzkoveho poriadku". | Ľubo | Strategickú koncepciu a prevádzkový poriadok sme schválili.
| Návrh harmonogramu karmajogy (zatial do konca roka) a projekt "Snezny lev" Znížiť mesačný poplatok na 5 eur (50 melongov) Harmonogram karmajogyy poslať na konferenciu. | Ľubo | Harmonogram vypracovaný, poslaný na konferu.
| Je potrebné pripraviť komplexný projekt pre gompu, chatky aj pre dom spoločne, projekt bude vyžadovať priebežnú konzultáciu s Naturou 2000, hygienou, stavebným úradom atd. Najbližšie sa na gompe bude robiť drenáž a rýny, prípadne steny (na ďalšiu diskusiu). V prvom rade je treba prebrať s Jančim ako zástupcom sponzora, aké sú finančné záruky (prvý príspevok atd.). | Ľubo | Projekt je priebežne riešený.
Texty, preklady a články: | Do 15.10. je treba pripraviť článok a fotky do Mirroru o návšteve Taklung Tsetrul Rinpočheho v Lingu. | Ľubo | Hotovo.
| Mirror si vyžiadal foto gakyilu, urobíme až sa stretneme (na dostavbe stúpy?). | Gakyil | Kašleme na to.
| Bolo by dobré obnoviť vydávanie „Zrkadla“ či iného newsletteru, aby bola celá komunita informovaná o dianí v Lingu, o akciách, ktoré sa chystajú, či prebehli, plus by sme tam mohli vraziť jeden článoček nejakej náuky, dharma príbehu, či krátky životopis nejakého majstra v našej línii. | Andrej | Výjde 4.11.2013
| Po zistení od SSI, akým spôsobom by sme mohli vydávať slovenské texty bude treba vytvoriť prekladateľskú skupinu a začať s prekladmi. | Andrej | Nábor prekladateľov začne vydaním zrkadla.
| Či už budeme vydávať Slovenské texty alebo nie, je treba vytvoriť Dharmashop, aby mali ľudia k dispozícii knihy a texty praxí. Centrálny dharmashop by sa pravdepodobne zriadil v Bratislave. Je dôležité, aby sme mohli mať texty na predaj na našich akciách. Tiež bude potrebné vytvoriť centrálnu knižnicu na Lingu, za týmto účelom môžeme napísať projekt a pokúsiť sa osloviť sponzorov. | Žltí | Marek vytvoril zoznam textov D-shope, a systém blaváckej knižnice. Tomáš spraví prehľad kníh, ktoré sú vo W-lingu a spraví zoznam kníh, ktoré by tam bolo dobré dokúpiť.
Administratíva a ostatné: | Tomáš a Marek by sa mali dohodnúť na tom, kto bude riešiť e-banking, získať token do Žiliny a Bratislavy. Bude potrebné zozbierať všetky doklady (listy vlastníctva atd.) do jednej krabice, podobne aj heslá na e-maily, heslá na stránky atd. Od Aleša zistiť koľko platíme účtovníčke, stretnúť sa s ňou a zistiť v akom stave sú naše účtovné doklady pre prípad finančnej kontroly. | Žltí | Aleš dal jeden token druhý nevieme, kde je. Kartu má ľubo. Ičo na občianske združenie máme, výpisy z elektrárni, kontakt na ekonómku, s ktoru sa treba v Nov. Stretnúť. Chýba nám kúpna zmluva, LV, kataster, zmluva na elektrinu.
Kurzy: | V ČR bude Jim Valby (v máji) bude treba zistiť, či by mohol zájsť aj na Slovensko a urobiť tu verejnú prednášku, či krátky kurz. Nina Robinson sa ponúkla, že zas príde na Slovensko, treba ju kontaktovať a zistiť, aký kurz by chcela urobiť (je záujem o Zelenú Táru). Pozvať Honzu do Žiliny na jantru 1st level aj s kumbhakou. Takisto Jakoba Winklera na kurz Shitro. Zistiť, či chcú nejaké akcie pre verejnosť vo Zvolene a v Košiciach. Ak vzíde z Umdze trainingu nejaký inštruktor, pozvať ho. | Andrej | Jim nepríde, treba ho pozvať na koniec roka 2014/ na rok 2015 (poriešim to spoločne s pozývaním Elia v januári 2014). Niny sa treba opýtať, aké iné kurzy okrem Čhodu a Mandaravy môže robiť. Jakob príde, kurz bude 13.12.-15.12.2013. Honza možno príde v Januári, treba s ním dohodnúť detaily (kurz kumbhaky a 1.série v ZA). Zvolenčania sa zatiaľ nevyjadrili, kurz v KE bude v Máji. Michael Katz bude v októbri 2014.
| Napísať starším členom, či by mohli robiť pravidelné vysvetľovanie a praxe v Blave. | Andrej | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo.
| Od Merigaru East, zistiť, či ich treba kontaktovať, kvôli kurzom a získať dokument o platení inštruktorov. | Ľubo | Inštruktorov si zatiaľ pozýva každý tak, ako chce, čakáme na IG, kedy pošlé spoločné pravidlá.

## Skype meeting 30. Oct 2013
Kategória | Čo | Kto je zodpovedný | Stav k 30.10. | Stav k 20.11.
Členstvo: | Treba poriešiť registráciu do medzinárodnej databázy členov a vytvoriť si prístupové heslo. | Andrej | Link prišiel, ale je nepoužiteľný, treba, aby ho poslali na moju súkromnú adresu, už som kontaktoval Artura Zolkowskeho, kt. za databázu zodpovedá.
| V conference máme cca 90 e-mailov, členov máme len 65, treba preveriť, komu patrí tých zvyšných viac než 25 e-mailov a ktoré patria naším členom. | Tomáš | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského.
| Na webových stránkach je treba dať vedieť, že kontaktom pre nových ľudí je modrý gakyil. | Andrej | Bude sa riešiť, až bude nový web.
| Treba od Aleša zistiť, či a aké sú dlhy členov voči komunite a kontaktovať týchto ľudí, aby dlžoby uhradili. | Žltí | Aleš povedal, že dlhy na členskom dorieši on, čo sa týka ostatných dlho, mali by sme osloviť dlžníkov priamo.
Web: | Je potrebné viac rozvinúť internú sekciu, mala by okrem fóra obsahovať aj galériu, audio knižnicu, texty a interné dokumenty. V internej sekcii by sme chceli aj knižnicu ebookov. Ohľadom audio knižnice a ebook knižnice bude potrebné kontaktovať SSI. | Andrej | Bude sa riešiť priebežne, najprv som kontaktoval SSI ohľadom vydávanie textov.
| Ako sme sa už bavili bude treba vytvoriť gakyilové e-maily na gmaili, tiež by bolo zrejme užitočné zlúčiť stránku Wangdenlingu a stránku dzogčhen.sk, ale tak, aby bolo možné záujemcov o dianie v Lingu, ktorí ale nemajú záujem byť súčasťou komunity priamo do sekcie lingu (napríklad v prípade permakultúrnych akcii, či akcií iných budhistických skupín). Treba sa o tom všetkom pobaviť s Jirkom Karlíkom. Tiež je treba pridať na súčasnú stránku wangdenlingu adresu snowlion @ wangdenling.sk | Tomáš | Jirko maily prevedie na g-mail. Stránky wangdenlingu sa budú riešiť, až budú nové stránky komunity.
Ling: | Pripraviť informačnú tabuľu k stúpe v SJ a Aj. | Andrej
| Je potrebné pripraviť komplexný projekt pre gompu, chatky aj pre dom spoločne, projekt bude vyžadovať priebežnú konzultáciu s Naturou 2000, hygienou, stavebným úradom atd. Najbližšie sa na gompe bude robiť drenáž a rýny, prípadne steny (na ďalšiu diskusiu). V prvom rade je treba prebrať s Jančim ako zástupcom sponzora, aké sú finančné záruky (prvý príspevok atd.). | Ľubo | Projekt je priebežne riešený.
Texty, preklady a články: | Bolo by dobré obnoviť vydávanie „Zrkadla“ či iného newsletteru, aby bola celá komunita informovaná o dianí v Lingu, o akciách, ktoré sa chystajú, či prebehli, plus by sme tam mohli vraziť jeden článoček nejakej náuky, dharma príbehu, či krátky životopis nejakého majstra v našej línii. | Andrej | Výjde 4.11.2013
| Po zistení od SSI, akým spôsobom by sme mohli vydávať slovenské texty bude treba vytvoriť prekladateľskú skupinu a začať s prekladmi. | Andrej | Nábor prekladateľov začne vydaním zrkadla.
| Uzavrieť platbu za texty Shitra u Čechov. | Žltí
| Či už budeme vydávať Slovenské texty alebo nie, je treba vytvoriť Dharmashop, aby mali ľudia k dispozícii knihy a texty praxí. Centrálny dharmashop by sa pravdepodobne zriadil v Bratislave. Je dôležité, aby sme mohli mať texty na predaj na našich akciách. Tiež bude potrebné vytvoriť centrálnu knižnicu na Lingu, za týmto účelom môžeme napísať projekt a pokúsiť sa osloviť sponzorov. | Žltí | Marek vytvoril zoznam textov D-shope, a systém blaváckej knižnice. Tomáš spraví prehľad kníh, ktoré sú vo W-lingu a spraví zoznam kníh, ktoré by tam bolo dobré dokúpiť.
Administratíva a ostatné: | Tomáš a Marek by sa mali dohodnúť na tom, kto bude riešiť e-banking, získať token do Žiliny a Bratislavy. Bude potrebné zozbierať všetky doklady (listy vlastníctva atd.) do jednej krabice, podobne aj heslá na e-maily, heslá na stránky atd. Od Aleša zistiť koľko platíme účtovníčke, stretnúť sa s ňou a zistiť v akom stave sú naše účtovné doklady pre prípad finančnej kontroly. | Žltí | Aleš dal jeden token druhý nevieme, kde je. Kartu má ľubo. Ičo na občianske združenie máme, výpisy z elektrárni, kontakt na ekonómku, s ktoru sa treba v Nov. Stretnúť. Chýba nám kúpna zmluva, LV, kataster, zmluva na elektrinu.
| Pozrieť stav ohľadom 2%, Zistiť stav vecí v Banke – či sú dva tokeny atd. Je treba zistiť, kto má prístup na účet, v prípade potreby vyradiť či pridať ľudí s prístupom. | Ľubo
Kurzy: | V ČR bude Jim Valby (v máji) bude treba zistiť, či by mohol zájsť aj na Slovensko a urobiť tu verejnú prednášku, či krátky kurz. Nina Robinson sa ponúkla, že zas príde na Slovensko, treba ju kontaktovať a zistiť, aký kurz by chcela urobiť (je záujem o Zelenú Táru). Pozvať Honzu do Žiliny na jantru 1st level aj s kumbhakou. Takisto Jakoba Winklera na kurz Shitro. Zistiť, či chcú nejaké akcie pre verejnosť vo Zvolene a v Košiciach. Ak vzíde z Umdze trainingu nejaký inštruktor, pozvať ho. | Andrej | Jim nepríde, treba ho pozvať na koniec roka 2014/ na rok 2015 (poriešim to spoločne s pozývaním Elia v januári 2014). Niny sa treba opýtať, aké iné kurzy okrem Čhodu a Mandaravy môže robiť. Jakob príde, kurz bude 13.12.-15.12.2013. Honza možno príde v Januári, treba s ním dohodnúť detaily (kurz kumbhaky a 1.série v ZA). Zvolenčania sa zatiaľ nevyjadrili, kurz v KE bude v Máji. Michael Katz bude v októbri 2014.
| poslať info o 24 hodinovke Dragphura Napísať Zsoltovi alebo Robertovi či by mohli prísť v Blave OM Ah HUM na február. | Andrej
| Napísať starším členom, či by mohli robiť pravidelné vysvetľovanie a praxe v Blave. | Andrej | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo.
| Od Merigaru East, zistiť, či ich treba kontaktovať, kvôli kurzom a získať dokument o platení inštruktorov. | Ľubo | Inštruktorov si zatiaľ pozýva každý tak, ako chce, čakáme na IG, kedy pošlé spoločné pravidlá.
Adopcie
Práce na gopme
Dropbox

## Skype meeting 25. Nov 2013
Kategória | Čo | Kto je zodpovedný | Stav k 30.10. | Stav k 25.11.
Členstvo: | Treba poriešiť registráciu do medzinárodnej databázy členov a vytvoriť si prístupové heslo. | Tomáš | Link prišiel, ale je nepoužiteľný, treba, aby ho poslali na moju súkromnú adresu, už som kontaktoval Artura Zolkowskeho, kt. za databázu zodpovedá. | Prišla výzva od medzinárodného gakyilu, či nám funguje prístup do členskej DB, riešenie si prevzal na seba Tomáš
| V conference máme cca 90 e-mailov, členov máme len 65, treba preveriť, komu patrí tých zvyšných viac než 25 e-mailov a ktoré patria naším členom. | Tomáš | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského.
| Na webových stránkach je treba dať vedieť, že kontaktom pre nových ľudí je modrý gakyil. | Andrej | Bude sa riešiť, až bude nový web. | Bolo zavedené do textu nového webu
| Treba od Aleša zistiť, či a aké sú dlhy členov voči komunite a kontaktovať týchto ľudí, aby dlžoby uhradili. | Andrej | Aleš povedal, že dlhy na členskom dorieši on, čo sa týka ostatných dlho, mali by sme osloviť dlžníkov priamo. | Dlhy vyriešené, ostali dvaja dlžníci Ivana a Ezo, boli oslovení.
Web: | Je potrebné viac rozvinúť internú sekciu, mala by okrem fóra obsahovať aj galériu, audio knižnicu, texty a interné dokumenty. V internej sekcii by sme chceli aj knižnicu ebookov. Ohľadom audio knižnice a ebook knižnice bude potrebné kontaktovať SSI. | Andrej | Bude sa riešiť priebežne, najprv som kontaktoval SSI ohľadom vydávanie textov.
| Ako sme sa už bavili bude treba vytvoriť gakyilové e-maily na gmaili, tiež by bolo zrejme užitočné zlúčiť stránku Wangdenlingu a stránku dzogčhen.sk, ale tak, aby bolo možné záujemcov o dianie v Lingu, ktorí ale nemajú záujem byť súčasťou komunity priamo do sekcie lingu (napríklad v prípade permakultúrnych akcii, či akcií iných budhistických skupín). Treba sa o tom všetkom pobaviť s Jirkom Karlíkom. Tiež je treba pridať na súčasnú stránku wangdenlingu adresu snowlion @ wangdenling.sk | Tomáš | Jirko maily prevedie na g-mail. Stránky wangdenlingu sa budú riešiť, až budú nové stránky komunity.
Ling: | Pripraviť informačnú tabuľu k stúpe v SJ a Aj. | Andrej |  | Ceduľa bude hotová v priebehu Decembra
| Je potrebné pripraviť komplexný projekt pre gompu, chatky aj pre dom spoločne, projekt bude vyžadovať priebežnú konzultáciu s Naturou 2000, hygienou, stavebným úradom atd. Najbližšie sa na gompe bude robiť drenáž a rýny, prípadne steny (na ďalšiu diskusiu). V prvom rade je treba prebrať s Jančim ako zástupcom sponzora, aké sú finančné záruky (prvý príspevok atd.). | Ľubo | Projekt je priebežne riešený.
Texty, preklady a články: | Bolo by dobré obnoviť vydávanie „Zrkadla“ či iného newsletteru, aby bola celá komunita informovaná o dianí v Lingu, o akciách, ktoré sa chystajú, či prebehli, plus by sme tam mohli vraziť jeden článoček nejakej náuky, dharma príbehu, či krátky životopis nejakého majstra v našej línii. | Andrej | Výjde 4.11.2013 | Výjde 6.12.2013
| Po zistení od SSI, akým spôsobom by sme mohli vydávať slovenské texty bude treba vytvoriť prekladateľskú skupinu a začať s prekladmi. | Andrej | Nábor prekladateľov začne vydaním zrkadla. | V prekladateľskej skupine sú Mrky, Ludo, Diana a Andrej, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC
| Uzavrieť platbu za texty Shitra u Čechov. | Žltí |  | Platba vyrovnaná.
| Či už budeme vydávať Slovenské texty alebo nie, je treba vytvoriť Dharmashop, aby mali ľudia k dispozícii knihy a texty praxí. Centrálny dharmashop by sa pravdepodobne zriadil v Bratislave. Je dôležité, aby sme mohli mať texty na predaj na našich akciách. Tiež bude potrebné vytvoriť centrálnu knižnicu na Lingu, za týmto účelom môžeme napísať projekt a pokúsiť sa osloviť sponzorov. | Žltí | Marek vytvoril zoznam textov D-shope, a systém blaváckej knižnice. Tomáš spraví prehľad kníh, ktoré sú vo W-lingu a spraví zoznam kníh, ktoré by tam bolo dobré dokúpiť. | Zoznamy vytvorené, prvá várka kníh do W-lingu bola kúpená.
Administratíva a ostatné: | Tomáš a Marek by sa mali dohodnúť na tom, kto bude riešiť e-banking, získať token do Žiliny a Bratislavy. Bude potrebné zozbierať všetky doklady (listy vlastníctva atd.) do jednej krabice, podobne aj heslá na e-maily, heslá na stránky atd. Od Aleša zistiť koľko platíme účtovníčke, stretnúť sa s ňou a zistiť v akom stave sú naše účtovné doklady pre prípad finančnej kontroly. | Žltí | Aleš dal jeden token druhý nevieme, kde je. Kartu má ľubo. Ičo na občianske združenie máme, výpisy z elektrárni, kontakt na ekonómku, s ktoru sa treba v Nov. Stretnúť. Chýba nám kúpna zmluva, LV, kataster, zmluva na elektrinu. | Treba dohľadať dokomenty, čo sú v Lingu.
| Pozrieť stav ohľadom 2%, Zistiť stav vecí v Banke – či sú dva tokeny atd. Je treba zistiť, kto má prístup na účet, v prípade potreby vyradiť či pridať ľudí s prístupom. | Ľubo |  | 2% už vybavil Peťo Kráľ.
Kurzy: | V ČR bude Jim Valby (v máji) bude treba zistiť, či by mohol zájsť aj na Slovensko a urobiť tu verejnú prednášku, či krátky kurz. Nina Robinson sa ponúkla, že zas príde na Slovensko, treba ju kontaktovať a zistiť, aký kurz by chcela urobiť (je záujem o Zelenú Táru). Pozvať Honzu do Žiliny na jantru 1st level aj s kumbhakou. Takisto Jakoba Winklera na kurz Shitro. Zistiť, či chcú nejaké akcie pre verejnosť vo Zvolene a v Košiciach. Ak vzíde z Umdze trainingu nejaký inštruktor, pozvať ho. | Andrej | Jim nepríde, treba ho pozvať na koniec roka 2014/ na rok 2015 (poriešim to spoločne s pozývaním Elia v januári 2014). Niny sa treba opýtať, aké iné kurzy okrem Čhodu a Mandaravy môže robiť. Jakob príde, kurz bude 13.12.-15.12.2013. Honza možno príde v Januári, treba s ním dohodnúť detaily (kurz kumbhaky a 1.série v ZA). Zvolenčania sa zatiaľ nevyjadrili, kurz v KE bude v Máji. Michael Katz bude v októbri 2014.
| poslať info o 24 hodinovke Dragphura Napísať Zsoltovi alebo Robertovi či by mohli prísť v Blave OM Ah HUM na február. | Andrej |  | Robert príde. Info k Dragphurovi bolo poslané.
| Napísať starším členom, či by mohli robiť pravidelné vysvetľovanie a praxe v Blave. | Andrej | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo.
| Od Merigaru East, zistiť, či ich treba kontaktovať, kvôli kurzom a získať dokument o platení inštruktorov. | Ľubo | Inštruktorov si zatiaľ pozýva každý tak, ako chce, čakáme na IG, kedy pošlé spoločné pravidlá.
| Adopcie |  |  | Budú sa robiť individuálne, komunita nemá zatiaľ dostatočný príjem na takéto veci.
| Práce na gopme | Ľubo |  | Treba osloviť ľudí v komunite i mimo komunitu, aby prišli birgádovať do gompy, prípadne aj za plat.
| Dropbox | Marek |  | Zriadiť dorpbox na spoločné dokumenty komunity a gakyilu
| Dotazník | Tomáš |  | Rozoslať komunite dotazník, kde by sme zistili, či je z´záujem o kurzy atd. Deadline pre odpovedi je 15. Dec.

## Skype meeting 17. Dec 2013
Kategória | Čo | Kto je zodpovedný | Stav k 30.10. | Stav k 25.11. | Stav k 17.12. | Stav k 23.12
Členstvo: | Treba poriešiť registráciu do medzinárodnej databázy členov a vytvoriť si prístupové heslo. | Tomáš | Link prišiel, ale je nepoužiteľný, treba, aby ho poslali na moju súkromnú adresu, už som kontaktoval Artura Zolkowskeho, kt. za databázu zodpovedá. | Prišla výzva od medzinárodného gakyilu, či nám funguje prístup do členskej DB, riešenie si prevzal na seba Tomáš |  | medzinarodna DB nebude skor ako 2015, zatial no action
| V conference máme cca 90 e-mailov, členov máme len 65, treba preveriť, komu patrí tých zvyšných viac než 25 e-mailov a ktoré patria naším členom. | Tomáš | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. |  | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského.
| Treba od Aleša zistiť, či a aké sú dlhy členov voči komunite a kontaktovať týchto ľudí, aby dlžoby uhradili. | Andrej | Aleš povedal, že dlhy na členskom dorieši on, čo sa týka ostatných dlho, mali by sme osloviť dlžníkov priamo. | Dlhy vyriešené, ostali dvaja dlžníci Ivana a Ezo, boli oslovení. | Napísať Ezovi a Ivane znova. | Napísať Ezovi a Ivane znova. This time we mean IT!
Web: | Je potrebné viac rozvinúť internú sekciu, mala by okrem fóra obsahovať aj galériu, audio knižnicu, texty a interné dokumenty. V internej sekcii by sme chceli aj knižnicu ebookov. Ohľadom audio knižnice a ebook knižnice bude potrebné kontaktovať SSI. | Andrej | Bude sa riešiť priebežne, najprv som kontaktoval SSI ohľadom vydávanie textov. |  |  | Andrej zisti stav a urychli deployment.
| Ako sme sa už bavili bude treba vytvoriť gakyilové e-maily na gmaili, tiež by bolo zrejme užitočné zlúčiť stránku Wangdenlingu a stránku dzogčhen.sk, ale tak, aby bolo možné záujemcov o dianie v Lingu, ktorí ale nemajú záujem byť súčasťou komunity priamo do sekcie lingu (napríklad v prípade permakultúrnych akcii, či akcií iných budhistických skupín). Treba sa o tom všetkom pobaviť s Jirkom Karlíkom. Tiež je treba pridať na súčasnú stránku wangdenlingu adresu snowlion @ wangdenling.sk | Andrej | Jirko maily prevedie na g-mail. Stránky wangdenlingu sa budú riešiť, až budú nové stránky komunity. |  | Treba kontaktovať Jirka, aký je stav spracovania webu. | Andrej zisti stav a urychli deployment.
Ling: | Pripraviť informačnú tabuľu k stúpe v SJ a Aj. | Andrej |  | Ceduľa bude hotová v priebehu Decembra |  | Andrej posle do dvoch dni.
| Je potrebné pripraviť komplexný projekt pre gompu, chatky aj pre dom spoločne, projekt bude vyžadovať priebežnú konzultáciu s Naturou 2000, hygienou, stavebným úradom atd. Najbližšie sa na gompe bude robiť drenáž a rýny, prípadne steny (na ďalšiu diskusiu). V prvom rade je treba prebrať s Jančim ako zástupcom sponzora, aké sú finančné záruky (prvý príspevok atd.). | Ľubo | Projekt je priebežne riešený.
Texty, preklady a články: | Bolo by dobré obnoviť vydávanie „Zrkadla“ či iného newsletteru, aby bola celá komunita informovaná o dianí v Lingu, o akciách, ktoré sa chystajú, či prebehli, plus by sme tam mohli vraziť jeden článoček nejakej náuky, dharma príbehu, či krátky životopis nejakého majstra v našej línii. | Andrej | Výjde 4.11.2013 | Výjde 6.12.2013 |  | Lubo posle kratky sumar diania na lingu za december pre Zrkadlo.
| Po zistení od SSI, akým spôsobom by sme mohli vydávať slovenské texty bude treba vytvoriť prekladateľskú skupinu a začať s prekladmi. | Andrej | Nábor prekladateľov začne vydaním zrkadla. | V prekladateľskej skupine sú Mrky, Ludo, Diana a Andrej, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC |  | Andrej uz Lukiho oslovil, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC
Administratíva a ostatné: | Tomáš a Marek by sa mali dohodnúť na tom, kto bude riešiť e-banking, získať token do Žiliny a Bratislavy. Bude potrebné zozbierať všetky doklady (listy vlastníctva atd.) do jednej krabice, podobne aj heslá na e-maily, heslá na stránky atd. Od Aleša zistiť koľko platíme účtovníčke, stretnúť sa s ňou a zistiť v akom stave sú naše účtovné doklady pre prípad finančnej kontroly. | Žltí | Aleš dal jeden token druhý nevieme, kde je. Kartu má ľubo. Ičo na občianske združenie máme, výpisy z elektrárni, kontakt na ekonómku, s ktoru sa treba v Nov. Stretnúť. Chýba nám kúpna zmluva, LV, kataster, zmluva na elektrinu. | Treba dohľadať dokomenty, čo sú v Lingu. |  | Ma na starosti Marek R, deadline koniec februara, s tym ze update bude kazdy meeting.
Kurzy: | V ČR bude Jim Valby (v máji) bude treba zistiť, či by mohol zájsť aj na Slovensko a urobiť tu verejnú prednášku, či krátky kurz. Nina Robinson sa ponúkla, že zas príde na Slovensko, treba ju kontaktovať a zistiť, aký kurz by chcela urobiť (je záujem o Zelenú Táru). Pozvať Honzu do Žiliny na jantru 1st level aj s kumbhakou. Takisto Jakoba Winklera na kurz Shitro. Zistiť, či chcú nejaké akcie pre verejnosť vo Zvolene a v Košiciach. Ak vzíde z Umdze trainingu nejaký inštruktor, pozvať ho. | Andrej | Jim nepríde, treba ho pozvať na koniec roka 2014/ na rok 2015 (poriešim to spoločne s pozývaním Elia v januári 2014). Niny sa treba opýtať, aké iné kurzy okrem Čhodu a Mandaravy môže robiť. Jakob príde, kurz bude 13.12.-15.12.2013. Honza možno príde v Januári, treba s ním dohodnúť detaily (kurz kumbhaky a 1.série v ZA). Zvolenčania sa zatiaľ nevyjadrili, kurz v KE bude v Máji. Michael Katz bude v októbri 2014. |  |  | Andrej follow up. Napise Paule (blue ME) este raz.
| Napísať starším členom, či by mohli robiť pravidelné vysvetľovanie a praxe v Blave. | Andrej | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. |  | Marek R bude pravidelne reportovat.
| Od Merigaru East, zistiť, či ich treba kontaktovať, kvôli kurzom a získať dokument o platení inštruktorov. | Ľubo | Inštruktorov si zatiaľ pozýva každý tak, ako chce, čakáme na IG, kedy pošlé spoločné pravidlá.
| Práce na gopme | Ľubo |  | Treba osloviť ľudí v komunite i mimo komunitu, aby prišli birgádovať do gompy, prípadne aj za plat.
| Dropbox | Marek |  | Zriadiť dorpbox na spoločné dokumenty komunity a gakyilu
| Dotazník | Tomáš |  | Rozoslať komunite dotazník, kde by sme zistili, či je z´záujem o kurzy atd. Deadline pre odpovedi je 15. Dec.

## Skype meeting 2. Jan 2014
Kategória | Čo | Kto je zodpovedný | Stav k 30.10. | Stav k 25.11. | Stav k 17.12. | Stav k 23.12
Členstvo: | Treba poriešiť registráciu do medzinárodnej databázy členov a vytvoriť si prístupové heslo. | Tomáš | Link prišiel, ale je nepoužiteľný, treba, aby ho poslali na moju súkromnú adresu, už som kontaktoval Artura Zolkowskeho, kt. za databázu zodpovedá. | Prišla výzva od medzinárodného gakyilu, či nám funguje prístup do členskej DB, riešenie si prevzal na seba Tomáš |  | medzinarodna DB nebude skor ako 2015, zatial no action
| V conference máme cca 90 e-mailov, členov máme len 65, treba preveriť, komu patrí tých zvyšných viac než 25 e-mailov a ktoré patria naším členom. | Tomáš | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. |  | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského.
| Treba od Aleša zistiť, či a aké sú dlhy členov voči komunite a kontaktovať týchto ľudí, aby dlžoby uhradili. | Andrej | Aleš povedal, že dlhy na členskom dorieši on, čo sa týka ostatných dlho, mali by sme osloviť dlžníkov priamo. | Dlhy vyriešené, ostali dvaja dlžníci Ivana a Ezo, boli oslovení. | Napísať Ezovi a Ivane znova. | Napísať Ezovi a Ivane znova. This time we mean IT! | Iva sa ozvala
Web: | Je potrebné viac rozvinúť internú sekciu, mala by okrem fóra obsahovať aj galériu, audio knižnicu, texty a interné dokumenty. V internej sekcii by sme chceli aj knižnicu ebookov. Ohľadom audio knižnice a ebook knižnice bude potrebné kontaktovať SSI. | Andrej | Bude sa riešiť priebežne, najprv som kontaktoval SSI ohľadom vydávanie textov. |  |  | Andrej zisti stav a urychli deployment.
| Ako sme sa už bavili bude treba vytvoriť gakyilové e-maily na gmaili, tiež by bolo zrejme užitočné zlúčiť stránku Wangdenlingu a stránku dzogčhen.sk, ale tak, aby bolo možné záujemcov o dianie v Lingu, ktorí ale nemajú záujem byť súčasťou komunity priamo do sekcie lingu (napríklad v prípade permakultúrnych akcii, či akcií iných budhistických skupín). Treba sa o tom všetkom pobaviť s Jirkom Karlíkom. Tiež je treba pridať na súčasnú stránku wangdenlingu adresu snowlion @ wangdenling.sk | Andrej | Jirko maily prevedie na g-mail. Stránky wangdenlingu sa budú riešiť, až budú nové stránky komunity. |  | Treba kontaktovať Jirka, aký je stav spracovania webu. | Andrej zisti stav a urychli deployment.
Ling: | Je potrebné pripraviť komplexný projekt pre gompu, chatky aj pre dom spoločne, projekt bude vyžadovať priebežnú konzultáciu s Naturou 2000, hygienou, stavebným úradom atd. Najbližšie sa na gompe bude robiť drenáž a rýny, prípadne steny (na ďalšiu diskusiu). V prvom rade je treba prebrať s Jančim ako zástupcom sponzora, aké sú finančné záruky (prvý príspevok atd.). | Ľubo | Projekt je priebežne riešený.
Texty, preklady a články: | Bolo by dobré obnoviť vydávanie „Zrkadla“ či iného newsletteru, aby bola celá komunita informovaná o dianí v Lingu, o akciách, ktoré sa chystajú, či prebehli, plus by sme tam mohli vraziť jeden článoček nejakej náuky, dharma príbehu, či krátky životopis nejakého majstra v našej línii. | Andrej | Výjde 4.11.2013 | Výjde 6.12.2013 |  | Lubo posle kratky sumar diania na lingu za december pre Zrkadlo.
| Po zistení od SSI, akým spôsobom by sme mohli vydávať slovenské texty bude treba vytvoriť prekladateľskú skupinu a začať s prekladmi. | Andrej | Nábor prekladateľov začne vydaním zrkadla. | V prekladateľskej skupine sú Mrky, Ludo, Diana a Andrej, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC |  | Andrej uz Lukiho oslovil, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC
Administratíva a ostatné: | Tomáš a Marek by sa mali dohodnúť na tom, kto bude riešiť e-banking, získať token do Žiliny a Bratislavy. Bude potrebné zozbierať všetky doklady (listy vlastníctva atd.) do jednej krabice, podobne aj heslá na e-maily, heslá na stránky atd. Od Aleša zistiť koľko platíme účtovníčke, stretnúť sa s ňou a zistiť v akom stave sú naše účtovné doklady pre prípad finančnej kontroly. | Žltí | Aleš dal jeden token druhý nevieme, kde je. Kartu má ľubo. Ičo na občianske združenie máme, výpisy z elektrárni, kontakt na ekonómku, s ktoru sa treba v Nov. Stretnúť. Chýba nám kúpna zmluva, LV, kataster, zmluva na elektrinu. | Treba dohľadať dokomenty, čo sú v Lingu. |  | Ma na starosti Marek R, deadline koniec februara, s tym ze update bude kazdy meeting.
Kurzy: | V ČR bude Jim Valby (v máji) bude treba zistiť, či by mohol zájsť aj na Slovensko a urobiť tu verejnú prednášku, či krátky kurz. Nina Robinson sa ponúkla, že zas príde na Slovensko, treba ju kontaktovať a zistiť, aký kurz by chcela urobiť (je záujem o Zelenú Táru). Pozvať Honzu do Žiliny na jantru 1st level aj s kumbhakou. Takisto Jakoba Winklera na kurz Shitro. Zistiť, či chcú nejaké akcie pre verejnosť vo Zvolene a v Košiciach. Ak vzíde z Umdze trainingu nejaký inštruktor, pozvať ho. | Andrej | Jim nepríde, treba ho pozvať na koniec roka 2014/ na rok 2015 (poriešim to spoločne s pozývaním Elia v januári 2014). Niny sa treba opýtať, aké iné kurzy okrem Čhodu a Mandaravy môže robiť. Jakob príde, kurz bude 13.12.-15.12.2013. Honza možno príde v Januári, treba s ním dohodnúť detaily (kurz kumbhaky a 1.série v ZA). Zvolenčania sa zatiaľ nevyjadrili, kurz v KE bude v Máji. Michael Katz bude v októbri 2014. |  |  | Andrej follow up. Napise Paule (blue ME) este raz.
| Napísať starším členom, či by mohli robiť pravidelné vysvetľovanie a praxe v Blave. | Andrej | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. |  | Marek R bude pravidelne reportovat.
Ling: | Vytvoriť dotazník
Malá vs Veĺká gompa

## Gakyil meeting 18. Jan 2014
Kategória | Čo | Kto je zodpovedný | Stav k 30.10. | Stav k 25.11. | Stav k 17.12. | Stav k 23.12 | Stav k18.1. 2014
Členstvo: | Treba poriešiť registráciu do medzinárodnej databázy členov a vytvoriť si prístupové heslo. | Tomáš | Link prišiel, ale je nepoužiteľný, treba, aby ho poslali na moju súkromnú adresu, už som kontaktoval Artura Zolkowskeho, kt. za databázu zodpovedá. | Prišla výzva od medzinárodného gakyilu, či nám funguje prístup do členskej DB, riešenie si prevzal na seba Tomáš |  | medzinarodna DB nebude skor ako 2015, zatial no action
| V conference máme cca 90 e-mailov, členov máme len 65, treba preveriť, komu patrí tých zvyšných viac než 25 e-mailov a ktoré patria naším členom. | Tomáš | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. |  | Toto sa bude riešiť až v roku 2014 po zaplatení členského. |  | Tomáš porieši posledný februárový týždeň, ak bude mať komp.
| Treba od Aleša zistiť, či a aké sú dlhy členov voči komunite a kontaktovať týchto ľudí, aby dlžoby uhradili. | Andrej | Aleš povedal, že dlhy na členskom dorieši on, čo sa týka ostatných dlho, mali by sme osloviť dlžníkov priamo. | Dlhy vyriešené, ostali dvaja dlžníci Ivana a Ezo, boli oslovení. | Napísať Ezovi a Ivane znova. | Napísať Ezovi a Ivane znova. This time we mean IT! | Ezo sa neozval, preberieme to v širšom kruhu komunity, čo s ním ďalej. S Ivanou ostaneme v kontaskte
Web: | Je potrebné viac rozvinúť internú sekciu, mala by okrem fóra obsahovať aj galériu, audio knižnicu, texty a interné dokumenty. V internej sekcii by sme chceli aj knižnicu ebookov. Ohľadom audio knižnice a ebook knižnice bude potrebné kontaktovať SSI. | Andrej | Bude sa riešiť priebežne, najprv som kontaktoval SSI ohľadom vydávanie textov. |  |  | Andrej zisti stav a urychli deployment. | Artur Skura (SSI) sa vyjadril, že požičovňu e-bookov a audioarchív mať
| Ako sme sa už bavili bude treba vytvoriť gakyilové e-maily na gmaili, tiež by bolo zrejme užitočné zlúčiť stránku Wangdenlingu a stránku dzogčhen.sk, ale tak, aby bolo možné záujemcov o dianie v Lingu, ktorí ale nemajú záujem byť súčasťou komunity priamo do sekcie lingu (napríklad v prípade permakultúrnych akcii, či akcií iných budhistických skupín). Treba sa o tom všetkom pobaviť s Jirkom Karlíkom. Tiež je treba pridať na súčasnú stránku wangdenlingu adresu snowlion @ wangdenling.sk | Andrej | Jirko maily prevedie na g-mail. Stránky wangdenlingu sa budú riešiť, až budú nové stránky komunity. |  | Treba kontaktovať Jirka, aký je stav spracovania webu. | Andrej zisti stav a urychli deployment. | Presunť Wangdenling. Sk do stránky dzogčhen.sk
Ling: | Je potrebné pripraviť komplexný projekt pre gompu, chatky aj pre dom spoločne, projekt bude vyžadovať priebežnú konzultáciu s Naturou 2000, hygienou, stavebným úradom atd. Najbližšie sa na gompe bude robiť drenáž a rýny, prípadne steny (na ďalšiu diskusiu). V prvom rade je treba prebrať s Jančim ako zástupcom sponzora, aké sú finančné záruky (prvý príspevok atd.). | Ľubo | Projekt je priebežne riešený.
Texty, preklady a články: | Bolo by dobré obnoviť vydávanie „Zrkadla“ či iného newsletteru, aby bola celá komunita informovaná o dianí v Lingu, o akciách, ktoré sa chystajú, či prebehli, plus by sme tam mohli vraziť jeden článoček nejakej náuky, dharma príbehu, či krátky životopis nejakého majstra v našej línii. | Andrej | Výjde 4.11.2013 | Výjde 6.12.2013 |  | Lubo posle kratky sumar diania na lingu za december pre Zrkadlo.
| Po zistení od SSI, akým spôsobom by sme mohli vydávať slovenské texty bude treba vytvoriť prekladateľskú skupinu a začať s prekladmi. | Andrej | Nábor prekladateľov začne vydaním zrkadla. | V prekladateľskej skupine sú Mrky, Ludo, Diana a Andrej, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC |  | Andrej uz Lukiho oslovil, čakáme na Lukáša ako sa vyjadrí k SKPC
Administratíva a ostatné: | Tomáš a Marek by sa mali dohodnúť na tom, kto bude riešiť e-banking, získať token do Žiliny a Bratislavy. Bude potrebné zozbierať všetky doklady (listy vlastníctva atd.) do jednej krabice, podobne aj heslá na e-maily, heslá na stránky atd. Od Aleša zistiť koľko platíme účtovníčke, stretnúť sa s ňou a zistiť v akom stave sú naše účtovné doklady pre prípad finančnej kontroly. | Žltí | Aleš dal jeden token druhý nevieme, kde je. Kartu má ľubo. Ičo na občianske združenie máme, výpisy z elektrárni, kontakt na ekonómku, s ktoru sa treba v Nov. Stretnúť. Chýba nám kúpna zmluva, LV, kataster, zmluva na elektrinu. | Treba dohľadať dokomenty, čo sú v Lingu. |  | Ma na starosti Marek R, deadline koniec februara, s tym ze update bude kazdy meeting. | Presúva sa na Tomáša
Kurzy: | V ČR bude Jim Valby (v máji) bude treba zistiť, či by mohol zájsť aj na Slovensko a urobiť tu verejnú prednášku, či krátky kurz. Nina Robinson sa ponúkla, že zas príde na Slovensko, treba ju kontaktovať a zistiť, aký kurz by chcela urobiť (je záujem o Zelenú Táru). Pozvať Honzu do Žiliny na jantru 1st level aj s kumbhakou. Takisto Jakoba Winklera na kurz Shitro. Zistiť, či chcú nejaké akcie pre verejnosť vo Zvolene a v Košiciach. Ak vzíde z Umdze trainingu nejaký inštruktor, pozvať ho. | Andrej | Jim nepríde, treba ho pozvať na koniec roka 2014/ na rok 2015 (poriešim to spoločne s pozývaním Elia v januári 2014). Niny sa treba opýtať, aké iné kurzy okrem Čhodu a Mandaravy môže robiť. Jakob príde, kurz bude 13.12.-15.12.2013. Honza možno príde v Januári, treba s ním dohodnúť detaily (kurz kumbhaky a 1.série v ZA). Zvolenčania sa zatiaľ nevyjadrili, kurz v KE bude v Máji. Michael Katz bude v októbri 2014. |  |  | Andrej follow up. Napise Paule (blue ME) este raz.
| Napísať starším členom, či by mohli robiť pravidelné vysvetľovanie a praxe v Blave. | Andrej | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. | Blaváci sa vyjadrili, že to bude, treba na nich dozrieť, aby to naozaj bolo. |  | Marek R bude pravidelne reportovat.
| Dostavba gompy | Red | [5 empty] | Ostáva revizny plan elektrikara, mala a velka technicka sprava od Mareka Gugu.
| podpora inštruktorov sms, jantry a tanca | Andrej | napisať na konferu
| pozvať dhammadipu | Andrej | napisať na konferu
| 12 hodinovky a 24 hodinové gpúdže | Andrej | napisať na konferu
| poistenie gompy | yellow | Mrky vypracuje ponuky, poisti sa na 200k euro
| Knnižnica skrinka | red | kupime skrinku z masívu
| knižniva kartoteka | Andrej | vytlačí kartotečné lístky
| komunitné stretnutie koncom | Andrej
| rozhodovanie mail | Andrej | napísať mail k rozhodovaniu a poriadku a stratégii, lubo pošle zoznam ľudí, čo už sa vyjadrili
| nákup auta | red
timeline